## 갑지
2026년도
대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
(재)하나금융축구단

## 총괄원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사 | [7 empty] | 단위 : 원
구 분 |  |  | 금 액 |  |  |  |  | 비 고 | 요율
|  |  | 주경기장 | 보조경기장,예비포지 | 덕암 A구장 | 덕암 B구장, 예비포지 | 합계
순 공 사 비 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 작업부산물 |  |  |  |  | 0
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접노무비 × 14.50% | 14.5%
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 경 비 | 산출경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산재보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노무비 × 3.56% | 3.56%
|  | 고용보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노무비 × 1.01% | 1.01%
|  | 건강보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접노무비 × 3.545% | 3.545%
|  | 연금보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접노무비 × 4.50% | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 건강보험료 × 12.95% | 12.95%
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접노무비 × 2.30% | 2.3%
|  | 환경보전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (직접재료비+직접노무비+산출경비)×0.30% | 0.3%
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (재료비+직접노무비)×1.59% | 1.59%
|  | 기타경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (재료비+노무비)×4.70% | 4.7%
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (재료비+노무비+경비)×8.00% | 8%
이 윤 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (노무비+경비+일반관리비)×15.00% | 15%
공 급 가 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공급가 × 10.00% | 10%
도 급 액 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공급가 + 부가가치세
총 공 사 비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 천단위 절사

## 공종별집계표
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
품 명 및 규 격 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
대전월드컵 경기장 | 주경기장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
| 보조경기장 /예비포지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
덕암축구센터 | A구장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
| B구장 /예비포지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
합 계 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1

## 1.주경기장-내역서
공 종 별 내 역 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 대전월드컵경기장 주경기장 9164㎡
No. | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 배토 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 에어레이션 |  | 회 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 스위핑 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 제초 |  | 회 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 잔디보식 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 필요시 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 친환경 페인트
14 | 경기중관리 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 보조경기장, 예비포지 포함
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 종자 재료비 포함.
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▪ | 주요자재비
비료(입제) | 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 |  | 0
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 40 |  | 0
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 40 |  | 0
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 40 |  | 0
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 |  | 0
비료(액제) | 다기유기12호 | 20L | 박스 | 20 |  | 0
| SOP | 20kg | 병 | 5 |  | 0
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 |  | 0
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 6 |  | 0
| 스티제라 | 1L | 병 | 20 |  | 0
농약 | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 |  | 0
| 균사리 | 500g | 봉 | 19 |  | 0
| 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 |  | 0
| 니어핀 | 250g | 병 | 20 |  | 0
| 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 |  | 0
| 지오판 | 500g | 봉 | 24 |  | 0
| 미리카트 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 미리본 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 |  | 0
| 참누리 | 250g | 병 | 30 |  | 0
| 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 |  | 0
| 레빅사 | 1L | 병 | 15 |  | 0
| 아셀레프린 | 100ml | 병 | 10 |  | 0
| 뚝심 | 500g | 봉 | 20 |  | 0
| 스미치온 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 탑건 | 300ml | 병 | 10 |  | 0
| 매끄니 | 100g | 봉 | 20 |  | 0
| 테너시티 | 100ml | 병 | 8 |  | 0
| 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 |  | 0
| 라이더 | 1L | 병 | 4 |  | 0
| 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 |  | 0
배토사(여주사) |  | 여주사 | ㎥ | 124 |  | 0
잔디 |  | T3cm | ㎥ | 303 |  | 0 | [6 empty] | 켄터키블루그래스
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
직접비계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2.보조경기장-내역서
공 종 별 내 역 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 대전월드컵경기장 보조경기장 8,436㎡ / 예비포지 1,239㎡
No. | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 배토 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 에어레이션 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 스위핑 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 제초 |  | 회 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 필요시 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 종자 재료비 포함.
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▪ | 주요자재비
비료(입제) | 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 |  | 0
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 |  | 0
비료(액제) | 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 |  | 0
| SOP | 20kg | 병 | 5 |  | 0
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 |  | 0
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 |  | 0
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 |  | 0
농약 | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 |  | 0
| 균사리 | 500g | 봉 | 19 |  | 0
| 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 |  | 0
| 니어핀 | 250g | 병 | 20 |  | 0
| 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 |  | 0
| 지오판 | 500g | 봉 | 24 |  | 0
| 미리카트 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 미리본 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 |  | 0
| 참누리 | 250g | 병 | 30 |  | 0
| 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 |  | 0
| 레빅사 | 1L | 병 | 15 |  | 0
| 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 |  | 0
| 뚝심 | 500g | 병 | 20 |  | 0
| 스미치온 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 탑건 | 300ml | 병 | 10 |  | 0
| 매끄니 | 100g | 봉 | 20 |  | 0
| 테너시티 | 100ml | 병 | 8 |  | 0
| 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 |  | 0
| 라이더 | 1L | 병 | 2 |  | 0
| 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 |  | 0
배토사(여주사) |  | 여주사 | ㎥ | 124 |  | 0
잔디 |  | T3cm | ㎥ | 162 |  | 0 | [6 empty] | 켄터키블루그래스
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
직접비계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 3.덕암 A구장-내역서
공 종 별 내 역 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 덕암축구센터 A구장 9,600㎡
No. | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 배토 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 에어레이션 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 스위핑 |  | 회 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 제초 |  | 회 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 필요시 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 덕암B구장,예비포지 포함
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 종자 재료비 포함.
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▪ | 주요자재비
비료(입제) | 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 |  | 0
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 |  | 0
비료(액제) | 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 |  | 0
| SOP | 20kg | 병 | 5 |  | 0
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 |  | 0
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 |  | 0
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 |  | 0
농약 | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 |  | 0
| 균사리 | 500g | 봉 | 19 |  | 0
| 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 |  | 0
| 니어핀 | 250g | 병 | 20 |  | 0
| 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 |  | 0
| 지오판 | 500g | 봉 | 24 |  | 0
| 미리카트 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 미리본 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 |  | 0
| 참누리 | 250g | 병 | 30 |  | 0
| 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 |  | 0
| 레빅사 | 1L | 병 | 15 |  | 0
| 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 |  | 0
| 뚝심 | 500g | 병 | 20 |  | 0
| 스미치온 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 탑건 | 300ml | 병 | 10 |  | 0
| 매끄니 | 100g | 봉 | 20 |  | 0
| 테너시티 | 100ml | 병 | 8 |  | 0
| 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 |  | 0
| 라이더 | 1L | 병 | 2 |  | 0
| 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 |  | 0
배토사(여주사) |  | 여주사 | ㎥ | 124 |  | 0
잔디 |  | T3cm | ㎥ | 162 |  | 0 | [6 empty] | 켄터키블루그래스
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
직접비계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 4.덕암 B구장-내역서
공 종 별 내 역 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 덕암축구센터 B구장 9,600㎡ / 예비포지 1,232㎡
No. | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 배토 |  | 회 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 에어레이션 |  | 회 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 스위핑 |  | 회 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 제초 |  | 회 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 필요 시 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 종자 재료비 포함.
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▪ | 주요자재비
비료(입제) | 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 |  | 0
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 |  | 0
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 |  | 0
비료(액제) | 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 |  | 0
| SOP | 20kg | 병 | 5 |  | 0
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 |  | 0
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 |  | 0
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 |  | 0
농약 | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 |  | 0
| 균사리 | 500g | 봉 | 19 |  | 0
| 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 |  | 0
| 니어핀 | 250g | 병 | 20 |  | 0
| 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 |  | 0
| 지오판 | 500g | 봉 | 24 |  | 0
| 미리카트 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 미리본 | 500ml | 봉 | 30 |  | 0
| 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 |  | 0
| 참누리 | 250g | 병 | 30 |  | 0
| 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 |  | 0
| 레빅사 | 1L | 병 | 15 |  | 0
| 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 |  | 0
| 뚝심 | 500g | 병 | 20 |  | 0
| 스미치온 | 500ml | 병 | 20 |  | 0
| 탑건 | 300ml | 병 | 10 |  | 0
| 매끄니 | 100g | 봉 | 20 |  | 0
| 테너시티 | 100ml | 병 | 8 |  | 0
| 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 |  | 0
| 라이더 | 1L | 병 | 2 |  | 0
| 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 |  | 0
배토사(여주사) |  | 여주사 | ㎥ | 124 |  | 0
잔디 |  | T3cm | ㎥ | 162 |  | 0 | [6 empty] | 켄터키블루그래스
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
직접비계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위목록
일 위 대 가 목 록
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
No. | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
제 1호표 | 잔디깎기(기계)
제 1-1호표 | 잔디깎기 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 1-2호표 | 잔디깎기 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 1-3호표 | 잔디깎기 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 1-4호표 | 잔디깎기 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 2호표 | 시비-입제
제 2-1호표 | 시비-입제 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 2-2호표 | 시비-입제 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 2-3호표 | 시비-입제 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 2-4호표 | 시비-입제 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 3호표 | 시비·시약-액제
제 3-1호표 | 시비·시약-액제 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 3-2호표 | 시비·시약-액제 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 3-3호표 | 시비·시약-액제 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 3-4호표 | 시비·시약-액제 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 4호표 | 배토
제 4-1호표 | 배토 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 4-2호표 | 배토 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 4-3호표 | 배토 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 4-4호표 | 배토 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 5호표 | 에어레이션
제 5-1호표 | 에어레이션 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 5-2호표 | 에어레이션 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 5-3호표 | 에어레이션 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 5-4호표 | 에어레이션 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 6호표 | 스위핑
제 6-1호표 | 스위핑 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 6-2호표 | 스위핑 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 6-3호표 | 스위핑 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 6-4호표 | 스위핑 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 7호표 | 다짐로울링 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 7-1호표 | 다짐로울링 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 7-2호표 | 다짐로울링 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 7-3호표 | 다짐로울링 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 8호표 | 제초
제 8-1호표 | 제초 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 8-2호표 | 제초 | 보조경기장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 8-3호표 | 제초 | 덕암 A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 8-4호표 | 제초 | 덕암 B구장, 예비포지 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 9호표 | 잔디보식 | 켄터키블루그래스 (평떼)
제 9-1호표 | 잔디보식 | 켄터키블루그래스 (평떼) | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 10호표 | 홀컷터보식 | 홀컵보식 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 11호표 | 디봇수리/보토 | 디봇작업, 부분배토 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 12호표 | 관수 | 자동관수 + 인력관수 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 13호표 | 라인마킹 | FIFA규격 105*68 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 14호표 | 경기중 관리 | 3인, 주경기장 행사시 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 15호표 | 송풍기 가동 | 대형/쿨링송풍기 설치 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 16호표 | 채광기 가동 | TLS36 2대 설치 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 17호표 | 예지물 처리 | 잔디예지물 / 폐기물 등 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 18호표 | 잔디 종자파종 | 파종량 15g/㎡ | [6 empty] | 종자 포함.
제 18-1호표 | 오버씨딩 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 18-2호표 | 오버씨딩 | 보조경기장, 예비포지 2면 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 18-3호표 | 오버씨딩 | A구장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 18-4호표 | 오버씨딩 | A구장, 예비포지 2면 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 19호표 | 차광막 걷기
제 19-1호표 | 차광막 걷기 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
제 20호표 | 차광막 설치
제 20-1호표 | 차광막 설치 | 주경기장 | 1 | 회 |  |  |  | 0
Note on C10: 최영민: 유지관리1-2-14잔디시비

## 단가조사
단 가 조 사 비 교 표
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
| No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 조달청 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 견적가 |  | 적용단가 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 견적가(1) | 견적가(2)
| 1 | 경유 |  | ℓ | [9 empty] | 0
| 2 | 휘발유 |  | ℓ | [9 empty] | 0
| 3 | 배토사(여주사) | 2.4mm미만 선별사 | ㎥ | [9 empty] | 0
마이크로파워 | 4 | 잔디 복합비료 | 속효성, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
마이크로마구호스 | 5 | 마이크로파워10 | 완효성, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
MU그린케어 | 6 | 마이크로마구호스 | 인산질, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
다후스파이스 | 7 | 네가업(규산) | 규산질(부식산), 20kg | 포 | [9 empty] | 0 |  | 다기화학 : 다후스파이스, 아미샤워
뉴트리텐 | 8 | EDTA-FE(ADOB) | 킬레이트철, 25kg | 포 | [9 empty] | 0
30K | 9 | 다기유기액비12호 | 4종복합(액비), 20L | 박스 | [9 empty] | 0
하이탑 | 10 | SOP | 수용성가리, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
아미샤워 | 11 | MAP/MKP | 인산암모늄/인산칼륨, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
규산테크 | 12 | 아미샤워 | 아미노산, 유기태질소, 20kg | 박스 | [9 empty] | 0
다코닐에이스 | 13 | 스티제라 | 유리아미노산, 20kg | 병 | [9 empty] | 0
헤리티지액션 | 14 | 선문타로닐 | 클로로탈로닐 | 봉 | [9 empty] | 0
로브랄 | 15 | 헤리티지액션 | 아족시스트로빈, 아시벤졸라에스메틸 | 병 | [9 empty] | 0
푸레존엑스트라 | 16 | 균사리 | 이프로디온 | 봉 | [9 empty] | 0
카브리오에이 | 17 | 푸레존엑스트라 | 포세틸알루미늄 | 통 | [9 empty] | 0
티바골드 | 18 | 니어핀 | 피라클로스트로빈 | 병 | [9 empty] | 0
균지기 | 19 | 헤드웨이 | 아족시스트로빈, 프로피코나졸 | 병 | [9 empty] | 0
배너 | 20 | 지오판 | 티오파네이트메틸 | 봉 | [9 empty] | 0
골든볼 | 21 | 미리카트 | 사이아조파미드 | 병 | [9 empty] | 0
트위터 | 22 | 퀸텍 | 피카뷰트라족스 | 병 | [9 empty] | 0
유니폼 | 23 | 미리본 | 플룩사피록사드, 피라클로스트로빈 | 병 | [9 empty] | 0
멀티리티 | 24 | 멀티리티 | 트리티코나졸 | 병 | [9 empty] | 0
플래그쉽 | 25 | 참누리 | 아족시스트로빈, 플루디옥소닐 | 병 | [9 empty] | 0
스미치온 | 26 | 리도밀골드 | 메탈락실-엠 | 봉 | [9 empty] | 0
뚝심 | 27 | 레빅사 | 메펜트리플루코나졸 | 병 | [9 empty] | 0
바이고 | 28 | 아셀레프린 | 클로란트라닐리프롤 | 병 | [9 empty] | 0
| 29 | 플래그쉽 | 티아메톡삼 | 봉 | [9 empty] | 0
| 30 | 뚝심 | 다이아지논, 에토펜프록스 | 봉 | [9 empty] | 0
| 31 | 스미치온 | 페니트로티온 | 병 | [9 empty] | 0
| 32 | 탑건 | 프로디아민 | 병 | [9 empty] | 0
디멘존 | 33 | 매끄니 | 싸이클로설파무론 | 봉 | [9 empty] | 0
풀키퍼 | 34 | 테너시티 | 메소트리온 | 병 | [9 empty] | 0
| 35 | 퀄리브라 | 침투보습제 | 통 | [9 empty] | 0
| 36 | 라이더 | UV차단제, 착색제 | 병 | [9 empty] | 0
| 37 | 래스모맥스 | 생장조정제(PGR) | 병 | [9 empty] | 0
| 38 | 천공펀치(버티사이드오픈, 솔리드타인) | PC648S 전용핀 (10~15mm) | EA | [9 empty] | 0 |  | 이현금속(안산) 031-497-5165
| 40 | 친환경 수성페인트 | 숲으로에이스 내부(백색), 18L | 통 | [9 empty] | 0
| 41 | 켄터키블루그래스 (한지형잔디) | 40cm x 60cm, T3cm | ㎡ | [9 empty] | 0
| 42 | 종자(켄터키블루그래스) | 22.68kg, HGT, KBG-SUN 등. | 포 | [9 empty] | 0
| 43 | 예지물처리 | 잔디예지물 / 폐기물 등 | 회 | [9 empty] | 0
| 44 | 건설기계운전사 | 2025년 하반기적용 건설업 시중노임 | 인 | [9 empty] | 0
| 45 | 보통인부 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 46 | 조경공 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 47 | 일반기계운전사 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 48 | 특별인부 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 49 | 작업반장 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 50 | 화물차운전사 |  | 인 | [9 empty] | 0
| 32 | 착색모래 | 허브샌드, 20kg | 포 | [9 empty] | 0
| 33 | 침투보습제(계면활성제) | 9.5L | 통 | [9 empty] | 0
Note on M8: 최영민: (주)골재마켓 (031-905-7464) →견적불가로 유선상으로만 확인함.
Note on N8: 최영민: 명인개발(031-883-5179) →견적불가로 유선상으로만 확인함. →상차도 50,000원/㎥, 운반비 350,000원/25톤(25톤 1대당 17~18㎥ 상차)
Note on H45: 최영민: 24년7월
Note on N47: 최영민: 동준환경산업(010-5451-4329) →견적불가로 유선상으로만 확인함.

## 1.주경기장-작업계획
수 량 산 출 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 대전월드컵경기장 주경기장 (9,164㎡)
No. | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 총수량 | 2025년 | [11 empty] | 비고
[5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |  | 홈경기 시 더블컷팅
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 18 | 2025년 3월: 2; 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 3; 2025년 6월: 2; 2025년 9월: 4; 2025년 10월: 4; 2025년 11월: 1
| 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 | 2025년 3월: 10; 2025년 4월: 20; 2025년 5월: 20; 2025년 9월: 20; 2025년 10월: 20; 2025년 11월: 10
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 40 | 2025년 5월: 10; 2025년 6월: 10; 2025년 9월: 10; 2025년 10월: 10
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 40 | 2025년 3월: 10; 2025년 4월: 10; 2025년 9월: 10; 2025년 10월: 10
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 40 | 2025년 5월: 10; 2025년 6월: 10; 2025년 9월: 10; 2025년 10월: 10 | 칼슘비료 대체가능.
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 | 2025년 4월: 0.1; 2025년 5월: 0.1; 2025년 9월: 0.1; 2025년 10월: 0.1
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 22 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 4; 2025년 7월: 4; 2025년 8월: 4; 2025년 9월: 4; 2025년 10월: 2
| 다기유기12호 | 20L | 박스 | 20 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 4; 2025년 7월: 4; 2025년 8월: 4; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2
| SOP | 20kg | 병 | 5 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2 | MAP/MKP 생육에 따라 변경사용
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 6 | 2025년 6월: 1; 2025년 7월: 2; 2025년 8월: 2; 2025년 9월: 1
| 스티제라 | 1L | 병 | 20 | 2025년 6월: 5; 2025년 7월: 5; 2025년 8월: 5; 2025년 9월: 5
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 살균제/살충제 혼용사용 제초제 별도처리.
1) | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 4월: 10; 2025년 8월: 10; 2025년 11월: 10 | 살균제
2) | 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 | 2025년 3월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
3) | 균사리 | 500g | 봉 | 19 | 2025년 5월: 19
4) | 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 8월: 10
5) | 니어핀 | 250g | 병 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
6) | 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
7) | 지오판 | 500g | 봉 | 24 | 2025년 4월: 12; 2025년 8월: 12
8) | 미리카트 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
9) | 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10
10) | 미리본 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 9월: 10
11) | 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 | 2025년 8월: 10
12) | 참누리 | 250g | 병 | 30 | 2025년 7월: 15; 2025년 9월: 15
13) | 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 | 2025년 6월: 10
14) | 레빅사 | 1L | 병 | 15 | 2025년 6월: 5; 2025년 7월: 5; 2025년 9월: 5
15) | 아셀레프린 | 100ml | 병 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 살충제
16) | 뚝심 | 500g | 봉 | 20 | 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
17) | 스미치온 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
18) | 탑건 | 300ml | 병 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 제초제
19) | 매끄니 | 100g | 봉 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 10월: 10
20) | 테너시티 | 100ml | 병 | 8 | 2025년 5월: 4; 2025년 10월: 4
21) | 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 | [12 empty] | 기능성제재 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
22) | 라이더 | 1L | 병 | 4 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
23) | 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 | 2025년 4월: 8; 2025년 5월: 8; 2025년 6월: 14; 2025년 7월: 14; 2025년 8월: 14; 2025년 9월: 8; 2025년 10월: 8
4 | 배토 | 3mm | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 배토사(여주사) | 선별사 | ㎥ | 108 | 2025년 4월: 27; 2025년 5월: 27; 2025년 9월: 27; 2025년 10월: 27 | 3㎜ 배토
5 | 에어레이션 | 포킹/코어 | 회 | 9 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 1; 2025년 6월: 1; 2025년 7월: 1; 2025년 8월: 1; 2025년 9월: 1; 2025년 10월: 2
1) | 에어레이션 | 무공 | 회 | 5 | bar: 2025년 4월; 2025년 6월 to 2025년 8월; 2025년 10월
| 핀종류(솔리드타인) | 규격 | mm |  | 2025년 4월: 13mm; 2025년 6월: 10mm; 2025년 7월: 10mm; 2025년 8월: 10mm; 2025년 10월: 13mm | 생육에 따라 타인규격 변동
2) | 에어레이션 | 코어링 | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 핀종류(사이드오픈) | 규격 | mm |  | 2025년 4월: 13mm; 2025년 5월: 15mm; 2025년 9월: 15mm; 2025년 10월: 13mm | 생육에 따라 타인규격 변동
6 | 스위핑 |  | 회 | 6 | [12 empty] | 코어물수거/경기후청소 | bar: 2025년 4월 to 2025년 6월; 2025년 8월 to 2025년 10월
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
8 | 제초 |  | 회 | 7 | [12 empty] | 인력제초 | bar: 2025년 4월 to 2025년 10월
9 | 잔디보식 |  | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 잔디 |  | ㎡ | 240 | 2025년 4월: 60; 2025년 5월: 60; 2025년 9월: 60; 2025년 10월: 60
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 21 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
| 잔디 |  | ㎡ | 63 |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 |  | 3㎡/회
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 홈경기시 착색모래
| 배토사 |  | ㎥ | 16 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0.3㎥/회
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 자동, 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
14 | 경기중관리 |  | 회 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 40 | 2025년 5월: 4; 2025년 6월: 8; 2025년 7월: 8; 2025년 8월: 8; 2025년 9월: 8; 2025년 10월: 4
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 30 | 2025년 4월: 5; 2025년 5월: 10; 2025년 10월: 10; 2025년 11월: 5 | TLS36 2대
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 4 | [12 empty] | 보조경기장, 예비포지 포함 | bar: 2025년 5월; 2025년 7월; 2025년 9월; 2025년 11월
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 | [12 empty] | HGT, KBG-SUN | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 1 | [12 empty] | K리그 시즌시작 전 | bar: 2025년 2월
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 1 | [12 empty] | K리그 시즌종료 후 | bar: 2025년 12월

## 2.보조경기장-작업계획
수 량 산 출 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 대전월드컵경기장 보조경기장 (8,436㎡), 예비포지 2면 (1,239㎡)
No. | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 총수량 | 2025년 | [11 empty] | 비고
[5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 | 2025년 3월: 1; 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 3; 2025년 6월: 1; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 3; 2025년 11월: 1
| 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 | 2025년 3월: 10; 2025년 4월: 20; 2025년 5월: 20; 2025년 9월: 20; 2025년 10월: 20; 2025년 11월: 10
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 4월: 10; 2025년 10월: 10
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 5; 2025년 6월: 5; 2025년 9월: 5; 2025년 10월: 5 | 칼슘비료 대체가능.
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 | 2025년 4월: 0.1; 2025년 5월: 0.1; 2025년 9월: 0.1; 2025년 10월: 0.1
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 3; 2025년 7월: 3; 2025년 8월: 3; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 2
| 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 7월: 2; 2025년 8월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2
| SOP | 20kg | 병 | 5 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2 | MAP/MKP 생육에 따라 변경사용
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 | 2025년 7월: 5; 2025년 8월: 5
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 살균제/살충제 혼용사용 제초제 별도처리.
1) | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 4월: 10; 2025년 8월: 10; 2025년 11월: 10 | 살균제
2) | 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 | 2025년 3월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
3) | 균사리 | 500g | 봉 | 19 | 2025년 5월: 19
4) | 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 8월: 10
5) | 니어핀 | 250g | 병 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
6) | 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
7) | 지오판 | 500g | 봉 | 24 | 2025년 4월: 12; 2025년 8월: 12
8) | 미리카트 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
9) | 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10
10) | 미리본 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 9월: 10
11) | 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 | 2025년 8월: 10
12) | 참누리 | 250g | 병 | 30 | 2025년 7월: 15; 2025년 9월: 15
13) | 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 | 2025년 6월: 10
14) | 레빅사 | 1L | 병 | 15 | 2025년 6월: 5; 2025년 7월: 5; 2025년 9월: 5
15) | 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 살충제
16) | 뚝심 | 500g | 병 | 20 | 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
17) | 스미치온 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
18) | 탑건 | 300ml | 병 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 제초제
19) | 매끄니 | 100g | 봉 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 10월: 10
20) | 테너시티 | 100ml | 병 | 8 | 2025년 5월: 4; 2025년 10월: 4
21) | 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 | [12 empty] | 기능성제재 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
22) | 라이더 | 1L | 병 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
23) | 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 | 2025년 4월: 8; 2025년 5월: 8; 2025년 6월: 14; 2025년 7월: 14; 2025년 8월: 14; 2025년 9월: 8; 2025년 10월: 8
4 | 배토 | 3mm | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 배토사(여주사) | 선별사 | ㎥ | 108 | 2025년 4월: 27; 2025년 5월: 27; 2025년 9월: 27; 2025년 10월: 27 | 3㎜ 배토
5 | 에어레이션 | 포킹/코어 | 회 | 6 | bar: 2025년 4월 to 2025년 6월; 2025년 8월 to 2025년 10월
1) | 에어레이션 | 무공 | 회 | 4 | bar: 2025년 4월; 2025년 6월; 2025년 8월; 2025년 10월
| 핀종류(솔리드타인) | 규격 | mm |  | 2025년 4월: 13mm; 2025년 6월: 15mm; 2025년 8월: 15mm; 2025년 10월: 13mm | 생육에 따라 타인규격 변동
2) | 에어레이션 | 코어링 | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
| 핀종류(사이드오픈) | 규격 | mm |  | 2025년 5월: 15mm; 2025년 9월: 15mm | 생육에 따라 타인규격 변동
6 | 스위핑 |  | 회 | 6 | [12 empty] | 코어물수거/경기후청소 | bar: 2025년 4월 to 2025년 6월; 2025년 8월 to 2025년 10월
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
8 | 제초 |  | 회 | 7 | [12 empty] | 인력제초 | bar: 2025년 4월 to 2025년 10월
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
| 잔디 |  | ㎡ | 120 | 2025년 5월: 60; 2025년 10월: 60
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 잔디 |  | ㎡ | 42 |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 3㎡/회
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| 배토사 |  | ㎥ | 16 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0.3㎥/회
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 자동, 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 | [12 empty] | TLS36 2대
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 0
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 | [12 empty] | HGT, KBG-SUN | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌시작 전
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌종료 후

## 3. 덕암 A구장 - 작업계획
수 량 산 출 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 덕암축구센터 A구장 (9,600㎡)
No. | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 총수량 | 2025년 | [11 empty] | 비고
[5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 | 2025년 3월: 1; 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 3; 2025년 6월: 1; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 3; 2025년 11월: 1
| 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 | 2025년 3월: 10; 2025년 4월: 20; 2025년 5월: 20; 2025년 9월: 20; 2025년 10월: 20; 2025년 11월: 10
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 4월: 10; 2025년 10월: 10
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 5; 2025년 6월: 5; 2025년 9월: 5; 2025년 10월: 5 | 칼슘비료 대체가능.
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 | 2025년 4월: 0.1; 2025년 5월: 0.1; 2025년 9월: 0.1; 2025년 10월: 0.1
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 3; 2025년 7월: 3; 2025년 8월: 3; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 2
| 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 7월: 2; 2025년 8월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2
| SOP | 20kg | 병 | 5 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2 | MAP/MKP 생육에 따라 변경사용
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 | 2025년 7월: 5; 2025년 8월: 5
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 살균제/살충제 혼용사용 제초제 별도처리.
1) | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 4월: 10; 2025년 8월: 10; 2025년 11월: 10 | 살균제
2) | 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 | 2025년 3월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
3) | 균사리 | 500g | 봉 | 19 | 2025년 5월: 19
4) | 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 8월: 10
5) | 니어핀 | 250g | 병 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
6) | 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
7) | 지오판 | 500g | 봉 | 24 | 2025년 4월: 12; 2025년 8월: 12
8) | 미리카트 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
9) | 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10
10) | 미리본 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 9월: 10
11) | 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 | 2025년 8월: 10
12) | 참누리 | 250g | 병 | 30 | 2025년 7월: 15; 2025년 9월: 15
13) | 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 | 2025년 6월: 10
14) | 레빅사 | 1L | 병 | 15 | 2025년 6월: 5; 2025년 7월: 5; 2025년 9월: 5
15) | 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 살충제
16) | 뚝심 | 500g | 병 | 20 | 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
17) | 스미치온 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
18) | 탑건 | 300ml | 병 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 제초제
19) | 매끄니 | 100g | 봉 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 10월: 10
20) | 테너시티 | 100ml | 병 | 8 | 2025년 5월: 4; 2025년 10월: 4
21) | 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 | [12 empty] | 기능성제재 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
22) | 라이더 | 1L | 병 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
23) | 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 | 2025년 4월: 8; 2025년 5월: 8; 2025년 6월: 14; 2025년 7월: 14; 2025년 8월: 14; 2025년 9월: 8; 2025년 10월: 8
4 | 배토 | 3mm | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 배토사(여주사) | 선별사 | ㎥ | 108 | 2025년 4월: 27; 2025년 5월: 27; 2025년 9월: 27; 2025년 10월: 27 | 3㎜ 배토
5 | 에어레이션 | 포킹/코어 | 회 | 6 | bar: 2025년 4월 to 2025년 6월; 2025년 8월 to 2025년 10월
1) | 에어레이션 | 무공 | 회 | 4 | bar: 2025년 4월; 2025년 6월; 2025년 8월; 2025년 10월
| 핀종류(솔리드타인) | 규격 | mm |  | 2025년 4월: 15mm; 2025년 6월: 13mm; 2025년 8월: 13mm; 2025년 10월: 15mm | 생육에 따라 타인규격 변동
2) | 에어레이션 | 코어링 | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
| 핀종류(사이드오픈) | 규격 | mm |  | 2025년 5월: 15mm; 2025년 9월: 15mm | 생육에 따라 타인규격 변동
6 | 스위핑 |  | 회 | 3 | [12 empty] | 코어물수거/경기후청소 | bar: 2025년 5월; 2025년 7월; 2025년 9월
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
8 | 제초 |  | 회 | 7 | [12 empty] | 인력제초 | bar: 2025년 4월 to 2025년 10월
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
| 잔디 |  | ㎡ | 120 | 2025년 5월: 60; 2025년 10월: 60
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 잔디 |  | ㎡ | 42 |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 3㎡/회
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| 배토사 |  | ㎥ | 16 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0.3㎥/회
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 자동, 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 | [12 empty] | TLS36 2대
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 4 | [12 empty] | B구장, 예비포지 포함 | bar: 2025년 5월; 2025년 7월; 2025년 9월; 2025년 11월
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 | [12 empty] | HGT, KBG-SUN | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌시작 전
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌종료 후

## 4. 덕암 B구장 - 작업계획
수 량 산 출 서
공사명: 2026년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
현장명 : 덕암축구센터 B구장 (9,600㎡), 예비포지 2면 (1,232㎡)
No. | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 총수량 | 2025년 | [11 empty] | 비고
[5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 잔디깎기 |  | 회 | 70 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4
2-1 | 시비-입제 |  | 회 | 14 | 2025년 3월: 1; 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 3; 2025년 6월: 1; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 3; 2025년 11월: 1
| 잔디 복합비료 | 20kg | 포 | 100 | 2025년 3월: 10; 2025년 4월: 20; 2025년 5월: 20; 2025년 9월: 20; 2025년 10월: 20; 2025년 11월: 10
| 마이크로파워10 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
| 마이크로마구호스 | 20kg | 포 | 20 | 2025년 4월: 10; 2025년 10월: 10
| 네가업(규산) | 20kg | 포 | 20 | 2025년 5월: 5; 2025년 6월: 5; 2025년 9월: 5; 2025년 10월: 5 | 칼슘비료 대체가능.
| EDTA-FE | 25kg | 포 | 0.4 | 2025년 4월: 0.1; 2025년 5월: 0.1; 2025년 9월: 0.1; 2025년 10월: 0.1
2-2 | 시비-액제 |  | 회 | 18 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 3; 2025년 7월: 3; 2025년 8월: 3; 2025년 9월: 3; 2025년 10월: 2
| 다기유기12호 | 20L | 박스 | 14 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 7월: 2; 2025년 8월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2
| SOP | 20kg | 병 | 5 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| MAP/MKP | 20kg | 통 | 10 | 2025년 4월: 2; 2025년 5월: 2; 2025년 6월: 2; 2025년 9월: 2; 2025년 10월: 2 | MAP/MKP 생육에 따라 변경사용
| 아미샤워 | 20L | 박스 | 4 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
| 스티제라 | 1L | 병 | 10 | 2025년 7월: 5; 2025년 8월: 5
3 | 시약 |  | 회 | 30 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 살균제/살충제 혼용사용 제초제 별도처리.
1) | 선문타로닐 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 4월: 10; 2025년 8월: 10; 2025년 11월: 10 | 살균제
2) | 헤리티지액션 | 100ml | 병 | 30 | 2025년 3월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
3) | 균사리 | 500g | 봉 | 19 | 2025년 5월: 19
4) | 푸레존엑스트라 | 1L | 통 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 8월: 10
5) | 니어핀 | 250g | 병 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 9월: 10
6) | 헤드웨이 | 5L | 통 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
7) | 지오판 | 500g | 봉 | 24 | 2025년 4월: 12; 2025년 8월: 12
8) | 미리카트 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
9) | 퀸텍 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10
10) | 미리본 | 500ml | 봉 | 30 | 2025년 6월: 10; 2025년 7월: 10; 2025년 9월: 10
11) | 멀티리티 | 500ml | 병 | 10 | 2025년 8월: 10
12) | 참누리 | 250g | 병 | 30 | 2025년 7월: 15; 2025년 9월: 15
13) | 리도밀골드 | 500ml | 봉 | 10 | 2025년 6월: 10
14) | 레빅사 | 1L | 병 | 15 | 2025년 6월: 5; 2025년 7월: 5; 2025년 9월: 5
15) | 아셀레프린 | 100ml | 봉 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 살충제
16) | 뚝심 | 500g | 병 | 20 | 2025년 7월: 10; 2025년 10월: 10
17) | 스미치온 | 500ml | 병 | 20 | 2025년 6월: 10; 2025년 8월: 10
18) | 탑건 | 300ml | 병 | 10 | 2025년 4월: 5; 2025년 9월: 5 | 제초제
19) | 매끄니 | 100g | 봉 | 20 | 2025년 5월: 10; 2025년 10월: 10
20) | 테너시티 | 100ml | 병 | 8 | 2025년 5월: 4; 2025년 10월: 4
21) | 퀄리브라 | 10L | 통 | 4 | [12 empty] | 기능성제재 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
22) | 라이더 | 1L | 병 | 2 | bar: 2025년 1월 to 2025년 12월
23) | 래스모맥스 | 100ml | 병 | 74 | 2025년 4월: 8; 2025년 5월: 8; 2025년 6월: 14; 2025년 7월: 14; 2025년 8월: 14; 2025년 9월: 8; 2025년 10월: 8
4 | 배토 | 3mm | 회 | 4 | bar: 2025년 4월 to 2025년 5월; 2025년 9월 to 2025년 10월
| 배토사(여주사) | 선별사 | ㎥ | 108 | 2025년 4월: 27; 2025년 5월: 27; 2025년 9월: 27; 2025년 10월: 27 | 3㎜ 배토
5 | 에어레이션 | 포킹/코어 | 회 | 6 | bar: 2025년 4월 to 2025년 6월; 2025년 8월 to 2025년 10월
1) | 에어레이션 | 무공 | 회 | 4 | bar: 2025년 4월; 2025년 6월; 2025년 8월; 2025년 10월
| 핀종류(솔리드타인) | 규격 | mm |  | 2025년 4월: 15mm; 2025년 6월: 13mm; 2025년 8월: 13mm; 2025년 10월: 15mm | 생육에 따라 타인규격 변동
2) | 에어레이션 | 코어링 | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
| 핀종류(사이드오픈) | 규격 | mm |  | 2025년 5월: 15mm; 2025년 9월: 15mm | 생육에 따라 타인규격 변동
6 | 스위핑 |  | 회 | 3 | [12 empty] | 코어물수거/경기후청소 | bar: 2025년 5월; 2025년 7월; 2025년 9월
7 | 다짐로울링 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 9월
8 | 제초 |  | 회 | 7 | [12 empty] | 인력제초 | bar: 2025년 4월 to 2025년 10월
9 | 잔디보식 |  | 회 | 2 | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
| 잔디 |  | ㎡ | 120 | 2025년 5월: 60; 2025년 10월: 60
10 | 홀컷터보식 |  | 회 | 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 잔디 |  | ㎡ | 42 |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 3㎡/회
11 | 디봇수리/보토 |  | 회 | 32 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| 배토사 |  | ㎥ | 16 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0.3㎥/회
12 | 관수 |  | 회 | 152 |  | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 |  | 자동, 인력관수
13 | 라인마킹 |  | 회 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
14 | 경기중관리 |  | 회 | 0
15 | 송풍기 가동 |  | 회 | 0
16 | 채광기 가동 |  | 회 | 0 | [12 empty] | TLS36 2대
17 | 예지물 처리 |  | 회 | 0
18 | 잔디 종자파종 |  | 회 | 2 | [12 empty] | HGT, KBG-SUN | bar: 2025년 5월; 2025년 10월
19 | 차광막 걷기 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌시작 전
20 | 차광막 설치 |  | 회 | 0 | [12 empty] | K리그 시즌종료 후

## 자재 수량산출서
수량산출서(농약&비료)
공사명 : 2025년 대전월드컵경기장 및 덕암축구센터 천연잔디 유지관리 공사
| 다른구장 동일하게 적용 (시약) |  |  | 단위면적 (주경기장 기준) | 9164 | ㎡
품명 | 성분표 | 작용 기작 | 계통 | 규격(/Ea당) | 사용량(/㎡당) | 1회사용량
[ 입제비료 ]
잔디 복합비료 | 잔디전용 복합비료 12-5-9 | 0 |  | 20000 | 25 | 12
마이크로파워10 | 완효성비료 10-10-10 | 0 |  | 20000 | 25 | 12
마이크로마구호스 | 인산질비료 0-17-0, 칼슘 26.5% | 0 |  | 20000 | 20 | 10
네가업 | 부식산 규산질비료 | 0 |  | 20000 | 20 | 10
EDTA-FE(ADOB) | 킬레이트 철 13%, 칼륨 11% | 0 |  | 25000 | 0.2 | 0.1
[ 액제비료 ]
다기유기12호 | 4종복합비료(액비) 12-2.5-4 | 0 |  | 20000 | 4 | 2
SOP | 황산가리/0-0-51(수용성칼륨) | 0 |  | 20000 | 2 | 1
MAP/MKP | 인산암모늄,12-61-0 / 인산칼륨,0-52-34 | 0 |  | 20000 | 2 | 1
아미샤워 | 아미노산/유기태질소 8-3-5 | 0 |  | 20000 | 2 | 1
스티제라 | 유리아미노산 62%/잔디활력촉진제 | 0 |  | 1000 | 0.5 | 5
[ 살균제 ]
선문타로닐 | 클로로탈로닐 | 조류, 썸머패치, 탄저병 | 아닐라이드계 | 500 | 0.5 | 10
헤리티지액션 | 아족시스트로빈, 아시벤졸라에스메틸 | 브라운패치,썸머패치,탄저병,피티움 | 벤조티아디아졸계+스트로빌루린계 | 100 | 0.1 | 10
균사리 | 이프로디온 | 브라운패치, 달라스팟, 썸머패치, 녹병 | 디카복시미드계 | 500 | 1 | 19
푸레존엑스트라 | 포세틸알루미늄 | 피티움마름병, 탄저병 | 유기인계 | 1000 | 1 | 10
니어핀 | 피라클로스트로빈 | 피티움마름병, 브라운패치, 달라스팟 | 스트로빌루린계 | 250 | 0.25 | 10
헤드웨이 | 아족시스트로빈, 프로피코나졸 | 브라운패치, 썸머패치, 달라스팟 | 스트로빌루린계+트리아졸계 | 5000 | 0.5 | 1
지오판 | 티오파네이트메틸 | 브라운패치, 썸머패치 | 카바메이트계 | 500 | 0.65 | 12
미리카트 | 사이아조파미드 | 피티움마름병, 노균병 | 시아노이미다졸계 | 500 | 0.5 | 10
퀸텍 | 피카뷰트라족스 | 피티움마름병, 피티움 루트랏 | 테트라졸리옥사임계 | 500 | 0.5 | 10
미리본 | 플룩사피록사드, 피라클로스트로빈 | 썸머패치, 피티움 루트랏 | 카복사마이드계+스트로빌루린계 | 500 | 0.5 | 10
멀티리티 | 트리티코나졸 | 달라스팟, 브라운패치, 썸머패치, 설부병 | 트리아졸계 | 500 | 0.5 | 10
참누리 | 아족시스트로빈, 플루디옥소닐 | 썸머패치, 달라스팟, 브라운패치, 탄저병 | 스트로빌루린계+시아노피롤계 | 250 | 0.4 | 15
리도밀골드 | 메탈락실-엠 | 피티움마름병, 노균병 | 아실아라닌계 | 500 | 0.5 | 10
레빅사 | 메펜트리플루코나졸 | 썸머패치, 달라스팟 | 이소프로파놀-아졸계 | 1000 | 0.5 | 5
[ 살충제 ]
아셀레프린 | 클로란트라닐리프롤 | 검거세미나방, 풍뎅이, 굼벵이류 | 디아마이드계 | 100 | 0.05 | 5
뚝심 | 다이아지논, 에토펜프록스 | 검거세미나방, 굼벵이류, 멸강나방 | 유기인계+합성피레스로이드계 | 500 | 0.5 | 10
스미치온 | 페니트로티온 | 잔디밤나방, 풍뎅이 | 유기인계 | 500 | 0.5 | 10
[ 제초제 ]
탑건 | 프로디아민 | 화본과 및 광엽잡초(발아전처리제) | 디니트로아닐린계 | 300 | 0.15 | 5
매끄니 | 싸이클로설파무론 | 일년생잡초(경엽처리제) | 설포닐우레아계 | 100 | 0.1 | 10
테너시티 | 메소트리온 | 화본과 및 광엽잡초, 벤트(경엽처리제) | 트리케톤계 | 100 | 0.04 | 4
[기능성제재]
퀄리브라 | 침투보습제 | - |  | 10000 | 1 | 1
라이더 | UV차단제, 착색제 | - |  | 1000 | 0.01 | 1
래스모맥스 | 생장조정제(PGR) | - |  | 100 | 0.08 | 8